## Sheet1
DAILY SCRUM - TTCS_T926_K4S5_N1 - 12/10/2026
Thá»i gian Daily: 20:30 - 21:30 ¦ HÃ¬nh thá»©c: Google Meet
Họ và tên | Hôm trước đã làm gì? | Gặp khó khăn gì? | Kế hoạch tiếp theo
Ngô Xuân Minh Hiếu | Đã phân tích yêu cầu kỹ thuật và thiết kế xong cấu trúc các endpoint API cho Sprint 4 (Quản lý Báo giá - Quotes, Quản lý Cơ hội - Opportunities theo Pipeline và Tùy biến trường Custom Fields). | Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu giữa module Báo giá với danh mục Sản phẩm và Khách hàng 360 có nhiều trường dữ liệu phức tạp cần xử lý đồng bộ. | Triển khai viết Controller, Service và DAO cho API Báo giá (/api/quotes) và hoàn thiện logic tính toán tổng tiền, chiết khấu và thuế.
Trần Tuấn Anh | Tiếp nhận bản thiết kế giao diện Sprint 4; dựng xong layout khung (UI skeleton) cho màn hình Bảng Kanban Cơ hội (pipeline.html) và màn hình Quản lý Báo giá (quotations.html). | Thư viện kéo thả các thẻ Deal trên giao diện Kanban phát sinh lỗi giật lag khi số lượng thẻ cơ hội trên các cột giai đoạn tăng cao. | Tối ưu hiệu năng kéo thả thẻ Deal trên Kanban; dựng tiếp giao diện chi tiết Soạn thảo Báo giá (quote-editor.html) và chuẩn bị sẵn hàm kết nối API.
Lưu Tuấn Anh | Thiết kế sơ đồ quan hệ CSDL mở rộng cho Sprint 4; viết script tạo các bảng opportunities, pipeline_stages, quotes, quote_items, contracts và nạp bộ dữ liệu mẫu (seed data) ban đầu. | Bảng báo giá và hợp đồng phát sinh nhiều khóa ngoại và chỉ mục phức hợp, cần tính toán kỹ để không làm chậm hiệu năng ghi dữ liệu. | Chạy migration trên môi trường thử nghiệm nội bộ, đánh index tối ưu cho các cột thường xuyên lọc/tìm kiếm và bàn giao schema cho đội Backend.
Lê Đức Anh | Tiếp nhận các User Story lập trình Sprint 4; rà soát và refactor các module tiện ích dùng chung (định dạng tiền tệ VNĐ, xử lý ngày tháng, component popup chọn sản phẩm). | Logic tính toán giảm giá và đơn giá phân tầng theo số lượng sản phẩm có nhiều trường hợp biên (edge cases) chưa đồng nhất. | Phát triển chức năng tìm kiếm, chọn nhanh danh mục sản phẩm vào bảng báo giá và xử lý tự động tính tổng thanh toán theo thời gian thực.
Nguyễn Thị Bắc | Nghiên cứu kỹ tài liệu nghiệp vụ Sprint 4; hoàn thành lập Test Plan và viết bộ kịch bản kiểm thử (Test Cases) cho User Story Quản lý Cơ hội bán hàng và Tạo mới Báo giá. | Một số tiêu chí nghiệm thu về quy tắc chuyển đổi trạng thái cơ hội (Won/Lost) và lý do mất deal (Lost Reason) chưa có hướng dẫn chi tiết. | Bổ sung các test case kiểm thử ngoại lệ (phân quyền dữ liệu, validate dữ liệu đầu vào); chuẩn bị dữ liệu kiểm thử (test data) sẵn sàng cho đợt test đầu tiên.
Nguyễn Trung Hiếu | Soạn thảo tài liệu chuẩn kết nối API cho Sprint 4; thiết lập quy chuẩn cấu trúc gói tin JSON (Response Envelope) và bộ mã lỗi chuẩn cho các phân hệ mới. | Có sự khác biệt nhỏ về định dạng ngày tháng và múi giờ giữa giao diện Frontend với tầng xử lý Backend khi chuyển giao trạng thái deal. | Triển khai cơ chế phân quyền dữ liệu theo phạm vi (Data Scope) cho các API mới của Sprint 4; giám sát việc tuân thủ chuẩn API giữa hai đội FE và BE.
Nguyễn Việt Anh | Xây dựng bộ component form dùng chung và thiết lập các quy tắc validation cho các biểu mẫu nhập liệu Sprint 4 (form thêm cơ hội, form thông tin khách hàng tiềm năng). | Xử lý validation động cho bảng chi tiết sản phẩm trong báo giá (cho phép thêm/xóa dòng tự động kiểm tra số lượng và đơn giá hợp lệ) khá phức tạp. | Hoàn thiện module validation bảng sản phẩm động và phối hợp với Frontend ghép vào trang Soạn thảo Báo giá (quote-editor.html).
Lương Quang Hiển | Khởi tạo bảng quản lý Sprint 4 trên Jira; phân rã các User Story thành Sub-tasks cụ thể, gán Story Points và phân bổ công việc chi tiết cho từng thành viên. | Một số task Backend và Frontend có độ phụ thuộc lẫn nhau cao, đòi hỏi phải sắp xếp thứ tự thực hiện thật chặt chẽ để tránh bị tắc nghẽn. | Theo dõi sát sao tiến độ hoàn thành các task ngày đầu sprint trên Jira Burndown Chart; tổ chức trao đổi nhanh giữa các cặp phụ trách để thông luồng công việc.
Đinh Văn Dũng | Hoàn thiện tài liệu phân tích nghiệp vụ (BRD) cho Sprint 4; làm rõ tiêu chuẩn nghiệm thu (Acceptance Criteria - AC) cho các luồng: Quản lý Pipeline, Tạo Báo giá và Thiết lập cấu hình Win/Loss. | Quy trình chuyển trạng thái Deal từ Khảo sát sang Đàm phán và Báo giá có một số điểm chuyển tiếp cần xin thêm phản hồi thực tế từ đội kinh doanh. | Tổ chức phiên họp làm rõ yêu cầu (Requirement Walkthrough) với đội Dev và QA; bắt đầu viết đặc tả chi tiết cho tính năng Quản lý Hợp đồng.
Phạm Việt Dũng | Tổ chức thành công phiên họp Sprint 4 Kickoff; chốt mục tiêu Sprint (Sprint Goal), thông qua cam kết mốc tiến độ (milestones) và phân bổ tài nguyên cho toàn đội. | Khối lượng công việc của Sprint 4 tương đối lớn do có nhiều tính năng trọng tâm ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình bán hàng của người dùng. | Giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai các User Story ưu tiên cao (P0, P1); chuẩn bị kế hoạch kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) cho giai đoạn giữa sprint.